*Приложение № 12*

*К Государственному контракту*

*№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20, корп."К"**

**1. Заказчик:** Государственное учреждение - Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

**2. Адрес заказчика:** 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20 корпус «К»

**3. Наименование объекта закупки:** Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20, корп."К"

**4. Описание объекта закупки:**

Капитальный ремонт административного здания, а именно ремонт кровли с заменой существующего покрытия, ремонт фасада с утеплением, замена системы отопления, ремонт помещений, перенос трасс кондиционирования.

**5. Виды работ:**

**Ремонт кровли здания.** Требуется ремонт скатной кровли: демонтаж покрытия из металлического профилированного листа, устройство кровли из мягкой черепицы, замена теплоизоляционного слоя кровли и чердачного перекрытия, замена мансардных окон, огнезащитная обработка стропильной системы в соответствии с проектной документацией 435-АР, наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными Локальным сметным расчетом № 1.

**Ремонт фасада здания.** Требуется выполнение работ с земли и лесов по ремонту фасада здания: демонтаж существующих навесных фасадных панелей, ремонт кладки (при необходимости), устройство утепления, устройство комбинированного покрытия в соответствии с проектной документацией 434-АР, наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными Локальным сметным расчетом № 2 Отделка фасадов производится в соответствии с согласованным цветовым решением Департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода.

**Ремонт системы отопления.** Требуется замена существующих трубопроводов и отопительных приборов с сопутствующей арматурой в соответствии с проектной документацией 434-ОВ, наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными Локальным сметным расчетом № 3.

**Ремонт помещений.** Требуется ремонт помещений внутри здания, а именно ремонт стен, потолка, пола, МОП, санитарных узлов и лестничных маршей в соответствии с дефектной ведомостью № 4, наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными Локальным сметным расчетом № 4.

**Перенос трасс кондиционирования.** Требуется демонтаж и монтаж наружных блоков кондиционеров для ремонта фасада здания, перенос трасс кондиционирования для размещения блоков с внутренней стороны здания в соответствии с дефектной ведомостью № 5, наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными Локальным сметным расчетом № 5.

**6. Требования к качеству, техническим характеристикам объекта закупки:**

Работы производятся в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, проектно-сметной документации, техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Нижегородской области, а именно выполняются в соответствии со СНиП 12.-01-2004\* «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 17.13330.20111 «Кровли Актуализированная редакция», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», **№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,** распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010 г**,** СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 30971-2002, СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями и дополнениями от 17.02,23.06.2014, 06.03., 10.11.2015, 06.04.2016). Безопасность выполнения работ должна соответствовать требованиям СНиП 21–01–97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7) (с Изменениями № 1,2 принятыми постановлениями Госстроя России 03.06.1999, 19.07.2002). «Правила по охране труда при работе на высоте (с изм. от 17.06.2015 г.)».

**7. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:**

**7.1.** Применяемые материалы по конструкции и техническим параметрам должны отвечать требованиям, предъявляемым нормативно-технической документацией, обязательной для применения при выполнении работ.

**7.2.** Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, санитарно-эпидемиологических норм и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию. Материалы и оборудование, в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации», должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности, удостоверяющие их соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97. Все документы, удостоверяющие качество, противопожарные и другие характеристики материалов и оборудования, являются неотъемлемой частью приемо – сдаточной документации по контракту.

**7.3**.Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан представить для согласования Заказчику образцы материалов, которые будут использованы. Цвет материалов согласовывается с заказчиком до начала выполнения работ.

**7.4.** Перечень применяемых материалов: в соответствии с проектной документацией, локальными сметными расчетами и качественными характеристиками используемых материалов.

**7.5.** Требования к используемым материалам на выполнение работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование материалов** | **Характеристика** |
| **1** | Мансардные окна из ПВХ профиля | Стеклопакет– однокамерный 4Н-16-4Т  Открывание– среднеповоротное  Стекло – устойчиво к механическим воздействиям  Профиль –трёхкамерный или более1, ширина не менее 58мм1  Шумоизоляция – не менее 30 дБА1  Фурнитура – в комплекте, из высококачественных материалов, наружные части – обязательно защищены от коррозии.  Расположение ручки -нижнее  Вентклапан - есть  Цвет –по согласованию с заказчиком  Размер - по размерам проема |
| **2** | Обои под окраску | Тип – виниловые на флизелиновой основе  Ширина – не менее 1,06 м1  Плотность – не менее 80 г/кв.м.1  Цвет – белый  Дизайн – структурные, по согласованию с заказчиком |
| **3** | Водоэмульсионная краска | Плотность, г/см3 не менее 1.31  Условная вязкость не менее 15-не более 401  Время высыхания до степени 3, не более16 часов1  Расход на 1 слой, г/м² не менее 135 и не более 2501  Прочность к истиранию, кг/мкм не менее 3.51  Толщина 2-слойного покрытия, мкм не менее130-не более1601  Глянец - матовая  Цвет по согласованию с заказчиком |
| **4** | Ступени из керамогранита с капиносом  и керамический плинтус | Глянцевость – больше 55 или равняется 551;  Морозостойкость – нет изломов и трещин после 50 испытаний;  Стойкость к резким перепадам температур – нет изломов и трещин после 10 циклов замораживания с последующим нагревом;  Водопоглощение – меньше 0,5%1;  Ровность сторон – 0,2%1;  Гладкость поверхности – 0,2%1;  Модуль упругости (прочность на излом) – меньше 35 МПа1. |

1-указать конкретные показатели

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Товарные знаки, встречающиеся в вышеприведенной таблице, дефектной ведомости использовались для формирования НМЦК и не обязывают Подрядчика использовать материалы с конкретными товарными знаками, при выполнении работ могут применяться аналогичные материалы согласно первой части заявки участника закупки.

**8. Требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:**

**8.1.** Работы производятся только в отведенной зоне работ. Подрядчик производит уборку и вывоз мусора ежедневно. После окончания работ производится уборка рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов. Подрядчик должен иметь действующий договор на вывоз мусора со специализированной организацией и предоставить его копию Заказчику.

**8.2.** При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих расходными материалами и инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, техники безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ.

В целях исключения применения некачественных материалов, закупка расходных материалов и инструмента обеспечивается Подрядчиком.

При производстве работ должны применяться только новые и современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства.

**8.3.** До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

**8.4** Подрядчик извещает Заказчика и до получения от Заказчика письменных указаний приостанавливает работы при обнаружении:

-обстоятельств, угрожающих сохранности либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

**8.5.** Подрядчик вывозит в 2-х дневной срок со дня подписания Заказчиком окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 с объекта производства работ принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор в специально отведенные места. В случае нарушения элементов благоустройства объекта Подрядчик обязан за свой счет произвести восстановление нарушенного благоустройства.

**8.6.** Подрядчик исключает какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие выполнения работ. Экологические мероприятия — в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

**8.7.** Работы производятся Подрядчиком с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

**8.8.** Работы выполняются в соответствии СНиП от 1.01.2005 № 12-01-2004\* «Организация строительства», СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями и дополнениями от 17.02., 23.06.2014, 06.03., 10.11.2015, 06.04.2016). Безопасность выполнения работ должна соответствовать требованиям СНиП 21–01–97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7) (с Изменениями № 1,2 принятыми постановлениями Госстроя России 03.06.1999, 19.07.2002.

Работы проводятся в соответствии с санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации. Выполнение работ производится без нанесения ущерба окружающей среде, с обязательным обеспечением безопасных условий при производстве работ, соблюдением действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда на участках работы, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

**8.9.** Охрана труда рабочих обеспечивается Подрядчиком выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

**8.10.** Подрядчику необходимо принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение данного имущества.

**8.11**. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

**8.12.** Подрядчик информирует граждан и пользователей помещений и не менее чем за 5 (пять) рабочих дней Заказчика о начале производства ремонтных работ

**8.13**. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику и/или техническому надзору акты скрытых работ, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, передавать исполнительную документацию: акты на освидетельствование скрытых работ и сертификаты на применяемые материалы .

**8.14.** Все непредвиденные затраты, предусмотренные сметной стоимостью в размере 2 % и предъявляемые к оплате, необходимо обосновывать Локальным сметным расчетом и актом о необходимости выполнения дополнительных работ, согласованными с техническим надзором и Заказчиком.

**8.15.** Подрядчик обязан согласовывать объем и качество выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ (этапов работ) с техническим надзором и Заказчиком.

**8.16.** Подрядчик должен вести журнал производства работ и при необходимости предъявлять техническому надзору и/или Заказчику.

**8.17.** Указания представителя Заказчика и/или технического надзора о применении определенных методов производства работ или об изменении применяемых Подрядчиком методов производства работ обязательны для Подрядчика, если такие указания представителя Заказчика и/или технического надзора основаны на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации, нормах и правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при производстве каждого вида работ.

**9. Срок выполнение работ (поставки товара, оказания услуг**): С 16 июля 2018года по 05 декабря 2018 года в соответствии с графиком выполнения работ.

**10. Требования к участникам закупки:**

**10.1.** Участник закупки должен являться членомсаморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с ч.2 ст.52 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

**10.2**. Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=70F1CA264746806D57F4512A33B81BB28396A5E39553CB0C7EF409E981F6DA727DF381447BE2B9251BSFJ), [290](consultantplus://offline/ref=70F1CA264746806D57F4512A33B81BB28396A5E39553CB0C7EF409E981F6DA727DF381477BE61BS5J), [291](consultantplus://offline/ref=70F1CA264746806D57F4512A33B81BB28396A5E39553CB0C7EF409E981F6DA727DF381477BE41BS3J), [291.1](consultantplus://offline/ref=70F1CA264746806D57F4512A33B81BB28396A5E39553CB0C7EF409E981F6DA727DF381477BEB1BS7J) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

е) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=1E0EA82E2F0A6AD4A422132F2B334214F57B0F0BDDA4DBBA148A39A4DFB213A7BEE5CF795E14jFTBJ) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

з) участник закупки не является офшорной компанией.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Государственное учреждение –  Нижегородское региональное  отделение Фонда социального  страхования Российской Федерации  Заместитель управляющего  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.К. Соколов | **Подрядчик:** |