ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 97д

**Срок выполнения работ:** 60 календарных дней с даты подписания Контракта

**Место выполнения работ:** Алтайский край, г. Барнаул, Крупской, 97д.

**Порядок выполнения работ:** Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, в соответствии с заданием заказчика и сметной документацией. Все материалы, используемые для проведения ремонтных работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия, либо паспорта. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик применяет при выполнении работ материалы, конструкции, изделия только по согласованию с заказчиком. Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие качество использованных при ремонте материалов, оборудования.

При производстве работ подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению сохранности имущества заказчика. При необходимости освобождения помещений, где производится ремонт, от офисной мебели и других предметов, подрядчик перемещает указанную мебель своими силами в другое помещение по указанию представителя заказчика. По окончании ремонтных работ подрядчик своими силами возвращает вынесенную мебель на исходное место по указанию представителя заказчика. Подрядчик в полном объеме несет материальную ответственность за причиненные заказчику убытки, ущерб его имуществу, причиной которых явились неправомерные действия (бездействие) подрядчика или его персонала при выполнении работ.

Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно осуществляет вывоз мусора, не допускает захламления помещений и территории.

**Требования к качеству выполнения работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика:** Качество выполняемых работ и используемых подрядчиком материалов, оборудования должно удовлетворять требованиям действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и иных нормативно-правовых актов, технического регламента, санитарных и противопожарных норм. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых заказчику работ квалифицированным персоналом.

**Режим проведения ремонтных работ на объекте заказчика:** Ремонтные работы выполняются в рабочее время: пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 12-48. Ремонтные работы могут выполняться в нерабочее время (после 17-00 и в выходные дни) по согласованию с заказчиком. Такое согласование оформляется подрядчиком в письменном виде и утверждается ответственным представителем заказчика.

В виду того, что в учреждении режимный характер объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ представить заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника.

**Гарантийный срок на выполненные работы** – не менее 3 лет с даты подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Подрядчик выполняет в рамках гарантийных обязательств любые работы, необходимые для восстановления пришедших в негодность по вине подрядчика работ, выполненных подрядчиком по настоящей закупке. При приемке выполненных работ заказчик обязан провести экспертизу для проверки их соответствия условиям контракта.

Перечень работ, выполняемых подрядчиком:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Кабинет № 101 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1467 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1467 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1298 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1298 |
| 7 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4018 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4018 |
| 10 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 п.м. | 0,15 |
| 11 | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 п.м. | 0,04 |
| 12 | Монтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 п.м. | 0,04 |
| Кабинет № 102 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1413 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1413 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,141 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,141 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3869 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3869 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 103 | | | |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,0713 |
| 2 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4376 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4376 |
| 4 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 104 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1309 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1309 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,112 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,112 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3595 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3595 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 105 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1336 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1336 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,114 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,114 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3407 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3407 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 106 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1204 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1204 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,107 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,107 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3438 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3438 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 107 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,127 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,127 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,113 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,113 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3487 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3487 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Коридор 1 этажа | | | |
| 1 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 2,3454 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 2,3454 |
| 3 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 2,3454 |
| 4 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,75 |
| Санузел 1 этажа | | | |
| 1 | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 2 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 2 |
| 3 | Смена: сифонов к раковинам | шт. | 2 |
| 4 | Смена: шарового крана | шт. | 6 |
| Санузел для МГН | | | |
| 1 | Смена: гибких подводок | шт. | 3 |
| 2 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 1 |
| 3 | Смена: сифонов к раковинам | шт. | 1 |
| 4 | Смена: шарового крана | шт. | 3 |
| Кабинет № 200 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4238 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4238 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,05 |
| 4 | Демонтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| 5 | Монтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| Кабинет № 201 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1639 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1639 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,165 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,165 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4628 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4628 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет №202 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1573 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1573 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1581 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1581 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4343 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4343 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 203 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1576 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1576 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,159 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,159 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4345 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4345 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 204 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1635 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1635 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1669 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1669 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4515 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4515 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 205 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,157 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,157 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,158 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,158 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4322 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4322 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 206 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,157 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,157 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1575 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1575 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,431 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,431 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет №207 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1404 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1404 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,141 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,141 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,431 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,431 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 208 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1545 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1545 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,156 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,156 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,426 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,426 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет №209 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1366 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1366 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,125 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,125 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3893 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3893 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет №210 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1262 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1262 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1144 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1144 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3457 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3457 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 211 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1151 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1151 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,2547 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,2547 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 212 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1335 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1335 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,126 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,126 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,366 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,366 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Коридор 2 этажа | | | |
| 1 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 1,867 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,867 |
| 3 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 1,867 |
| 4 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,907 |
| Санузел 2 этажа | | | |
| 1 | Смена: гибких подводок | шт. | 8 |
| 2 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 2 |
| 3 | Смена: сифонов к раковинам | шт. | 3 |
| 4 | Смена: шарового крана | шт. | 8 |
| Кабинет № 300 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4198 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4198 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,05 |
| 4 | Демонтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| 5 | Монтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| Кабинет № 301 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1564 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1564 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,154 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,154 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4371 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4371 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 302 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,2046 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,2046 |
| 3 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4747 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4747 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону потолков | 100 м2 | 0,1632 |
| 6 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,152 |
| Кабинет №303 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1716 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1716 |
| 3 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3948 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3948 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону потолков | 100 м2 | 0,0942 |
| 6 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1656 |
| Кабинет №304/1 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1908 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1908 |
| 3 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4507 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4507 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону потолков | 100 м2 | 0,351 |
| 6 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1552 |
| Кабинет № 304/2 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1536 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1536 |
| 3 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4253 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4253 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону потолков | 100 м2 | 0,133 |
| 6 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1565 |
| Санузел в кабинете №304/2 | | | |
| 1 | Смена: гибких подводок | шт. | 3 |
| 2 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 1 |
| 3 | Смена: шарового крана | шт. | 3 |
| 4 | Смена: сифонов к раковинам | шт. | 1 |
| Кабинет № 305 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1439 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1439 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,146 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,146 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3938 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3938 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 306 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1677 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1677 |
| 3 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,404 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,404 |
| 5 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1418 |
| 6 | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 | 0,257 |
| 7 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | 100 м2 | 0,257 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,257 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону потолков | 100 м2 | 0,257 |
| 10 | Демонтаж люстры | шт. | 1 |
| 11 | Демонтаж Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 2 | шт. | 6 |
| 12 | Монтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 6 |
| Кабинет № 307 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,127 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,127 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3482 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3482 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 308 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1536 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1536 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,165 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,165 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4161 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4161 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Коридор 3 этажа | | | |
| 1 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 1,9898 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,9898 |
| 3 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 1,9898 |
| 4 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,627 |
| Санузел 3 этажа | | | |
| 1 | Смена: гибких подводок | шт. | 3 |
| 2 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 1 |
| 3 | Смена: сифонов к раковинам | шт. | 1 |
| 4 | Смена: шарового крана | шт. | 3 |
| Кабинет № 400 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4198 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4198 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| 4 | Демонтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| 5 | Монтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| Кабинет № 401 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1581 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1581 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,151 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,151 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4124 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4124 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 402 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1594 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1594 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,154 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,154 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4386 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4386 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 403 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1594 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1594 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,154 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,154 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4386 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4386 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 404 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1706 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1706 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,195 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,195 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4705 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4705 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 405 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,159 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,159 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,159 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,159 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4315 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4315 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 406 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,158 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,158 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,431 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,431 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет №407 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1404 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1404 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3825 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3825 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1 |
| Кабинет № 408 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1558 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1558 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,158 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,158 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4364 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4364 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 409 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1277 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1277 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,114 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,114 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3626 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3626 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 410 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,128 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,128 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,118 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,118 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3475 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3475 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 411 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,132 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,132 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,116 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,116 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3412 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3412 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 412 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1304 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1304 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,12 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,12 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,354 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,354 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Коридор 4 этажа | | | |
| 1 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 1,9131 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,9131 |
| 3 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 1,9131 |
| 4 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,904 |
| Санузел 4 этажа | | | |
| 1 | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 2 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 2 |
| 3 | Смена: сифонов чугунных | шт. | 2 |
| 4 | Смена: шарового крана | шт. | 6 |
| Кабинет № 500 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4238 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4238 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| 4 | Демонтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| 5 | Монтаж:Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м.п. | 0,15 |
| 6 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,1062 |
| 7 | Изоляция изделиями из экструзионного пенополистерола холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,1062 |
| 8 | Облицовка гипсокартонными листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 0,1062 |
| Кабинет № 501 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,17 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,17 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,179 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,179 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4648 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4648 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 502 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,16 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,16 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,164 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,164 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4363 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4363 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 503 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1951 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1951 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,26 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,26 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,5175 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,5175 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 504 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1491 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1491 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,158 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,158 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,43 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,43 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 505 | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1635 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1635 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,176 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,176 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4695 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4695 |
| 7 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| Кабинет № 506 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3409 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3409 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1503 |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1503 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1578 |
| 7 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1578 |
| 8 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,1062 |
| 9 | Изоляция изделиями из экструзионного пенополистерола холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,1062 |
| 10 | Облицовка гипсокартонными листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 0,1062 |
| Кабинет № 507 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4251 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4251 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1539 |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1539 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1654 |
| 7 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,1654 |
| 8 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,1062 |
| 9 | Изоляция изделиями из экструзионного пенополистерола холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,1062 |
| 10 | Облицовка гипсокартонными листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 0,1062 |
| Кабинет №508 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,353 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,353 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,13 |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,13 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,119 |
| 7 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,119 |
| Кабинет № 509 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3407 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,3407 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1336 |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1336 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,114 |
| 7 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,114 |
| Кабинет № 510 | | | |
| 1 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,5025 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,5025 |
| 3 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,1 |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 0,1899 |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м.п. | 0,1899 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,233 |
| 7 | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 | 0,233 |
| Коридор 5 этажа | | | |
| 1 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 1,8921 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,8921 |
| 3 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 1,8921 |
| 4 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,739 |
| Санузел 5 этажа | | | |
| 1 | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 2 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 2 |
| 3 | Смена: сифонов к раковинам | шт. | 2 |
| 4 | Смена: шарового крана | шт. | 6 |
| Лестничная клетка № 1 | | | |
| 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону, потолков | 100 м2 | 0,6769 |
| 2 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 1,168 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,168 |
| 4 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 1,168 |
| 5 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,29 |
| Лестничная клетка № 2 | | | |
| 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону, потолков | 100 м2 | 0,6769 |
| 2 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 1,324 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,324 |
| 4 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 1,324 |
| 5 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,53 |
| Актовый зал | | | |
| 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону, потолков | 100 м2 | 0,51 |
| 2 | Смена обоев: стеклообоев | 100 м2 | 1,0552 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,0552 |
| 4 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 | 1,0552 |
| 5 | Замена уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 0,41 |
| Подвал | | | |
| 1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,253 |
| 2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,0833 |
| 3 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 5,4633 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 5,4633 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | т | 5,4633 |

**Требования к используемым при выполнении работ товарам:**

1. Краска водоэмульсионная

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | водоэмульсионная |
| назначение | для окраски стен и потолков |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 28196-89. Краски водно-дисперсионные. Технические условия» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.08.1989 № 2518) |
| наличие запаха | без запаха |
| взаимодействие с колеровками | колеруется универсальными пастами либо колеруется в/д пигментными пастами |
| перекрывание трещин шириной, мм | не менее 1 |

2. Линолеум

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | полукоммерческий гетерогенный |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 18108-2016. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия» (утв. приказом Росстандарта от 11.11.2016 № 1677-ст) |
| толщина линолеума, мм | не менее 3.2 |
| толщина защитного слоя, мм | не менее 0.5 |
| класс применения | 33 либо 34 |
| истираемость, мкм | не более 50 |

3. Обои улучшенные

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| материал, из которого изготовлены обои | виниловые на основе нетканых композиционных материалов, с рельефной поверхностью |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 6810-2002. Обои. Технические условия» (принят МССМС, протокол № 7 от 03.09.2002 г.) |
| устойчивость к сухому истиранию, число истираний | не менее 30 |

4. Стеклообои

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| материал, из которого изготовлены обои | стеклоткань |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ Р 52805-2007. Обои стеклотканевые. Технические условия» (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2007 г. N 410-ст) |

5. Листы гипсоволокнистые

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 6266-97  Листы гипсокартонные. Технические условия» |
| влагостойкость | влагостойкие |
| предел прочности при изгибе, МПа | не менее 5.5 |

6. Грунтовка акриловая

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | акриловая |
| назначение | для обработки оснований из гипса, бетона, дерева или камня |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Технические условия» |
| Плотность при температуре 20 градусов | 1,01 -1,03 г/см³ |
| Срок сушки при t 20 | не более 1 часа |

7. Шпатлевка финишная

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | на цементной основе |
| назначение | выравнивание бетонных, кирпичных, блочных и оштукатуренных основ |
| водостойкость | водостойкая |
| связующее | цемент |

8. Плинтуса поливинилхлоридные

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | поливинилхлоридные |
| назначение | для внутренней отделки |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 19111-2001Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия» (Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 30 мая 2001 г.) |
| Ширина, мм | не менее 19 |
| Высота, мм | не менее 48 |
| наличие кабель-каналов | есть |

9. Пенополистирол экструдированный

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | на цементной основе |
| назначение | теплоизоляция фундамента, эксплуатируемых кровель |
| Водопоглощение | не более 0.2% |
| Плотность | не менее 38 кг/м3 |

10. Светильник

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| Тип | светодиодный |
| Количество ламп, шт. | 2 |
| патрон | цоколь G13 |
| Размеры (длина, ширина), мм | не менее 1200, не менее 1300 |
| КПД | не менее 50% |

11. Клей КМЦ

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | карбоксиметилцеллюлозный |
| назначение | для легких, средних, тяжелых обоев |
| содержание в составе сухого вещества | не менее 57%. |
| время полного разбухания до получения однородной массы | не более 2 часов |

12. Кабель-каналы

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | поливинилхлоридные |
| назначение | для внутренней отделки |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «[ГОСТ Р 52868-2007 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ](http://mwtct.ru/techpoddergka/gost-52868-2007-sistemy-kabelnykh-lotkov-i-sistemy-kabelnykh-lestnits-dlya-prokladki-kabelej)» |
| Размер(длина, ширина) | 15х10,40х40,70х70 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 по ГОСТ 14254-2015 |

13. Унитаз «компакт»

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | Воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры», «ГОСТ 15167-93Изделия санитарные керамические. Общие технические условия» |
| высота от пола до стульчака, см. | Не менее 37, не более 40 |
| ширина модели, см. | 34 или 36 |
| тип бочка | устанавливаемый на унитазе |
| комплектность | спускная арматура, крепежные элементы, крышка-сиденье |

**Порядок сдачи и приемки выполненных работ:** Сдача результатов работы подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами формы КС-2, КС-3, подписываемыми обеими сторонами. Если будут выявлены дефекты, нарушения или отклонения от предъявляемых к производству работ требований, отклонения от показателей нормативно-технической документации, выявленные недостатки оформляются двусторонним актом с указанием сроков устранения нарушений, после чего вся принятая исполнительная документация возвращается подрядчику на доработку вместе с копией двухстороннего акта. После устранения нарушений и подписания основного акта приемки выполненных работ работы считаются принятыми. Повторная и последующая приемка работ заказчиком производится в том же порядке.

Управляющий отделением Т.В. Петрова