Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по проведению капитального ремонта – перепланировки столовой с целью создания центра клиентского обслуживания, кабинетов для  регионального отделения и санитарной комнаты для маломобильной группы населения в административном здании Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

Место выполнения работ: 450103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Сочинская д.15

I .РАБОТЫ

Срок выполнения работ:

1 этап: Со дня заключения государственного контракта до 30 апреля 2020г. должны быть выполнены работы в соответствии с графиком выполнения работ на сумму не менее 3 618 552,01 руб.

2 этап: До 15 июня 2020г. должны быть выполнены работы в соответствии с графиком  выполнения работ на сумму 2 883 128,39 руб.

В случае выполнения в 1 этапе работ на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 этапе, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Ведомость объемов работ по проведению капитального ремонта – перепланировки столовой с целью создания центра клиентского обслуживания в  административном здании Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 облицовки | 298,3 |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 поверхности облицовки | 380 |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 380 |
| 4 | Очистка поверхности щетками стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 380 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 покрытия | 298,3 |
| 6 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 298,3 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | м2 | 6,72 |
| 8 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2,8675 |
| 9 | Электрополотенце. ДЕМОНТАЖ | 1 шт. | 2 |
| 10 | Демонтаж кабеля | м | 465 |
| 11 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт. | 30 |
| 12 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 44 |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм. ДЕМОНТАЖ | м2 | 49,8 |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм. ДЕМОНТАЖ | м2 поверхности воздуховодов | 3 |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм. ДЕМОНТАЖ | м2 поверхности воздуховодов | 46,2 |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм. ДЕМОНТАЖ | м2 поверхности воздуховодов | 28 |
| 17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм. ДЕМОНТАЖ | м2 поверхности воздуховодов | 27,6 |
| 18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | м трубопровода | 10 |
| 19 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 12 |
| 20 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 2 |
| 21 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м3 поверхности облицовки | 298,3 |
| 22 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в ½ кирпича | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 28,5045 |
| 23 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 оштукатуриваемой поверхности | 57,009 |
| 24 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 оштукатуриваемой поверхности | 380 |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм стен | м2 поверхности | 5,7 |
| 26 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 385,7 |
| 27 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" (или эквивалент) поверхностей пористых полы | м2 обрабатываемой поверхности | 298,3 |
| 28 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки | 298,3 |
| 29 | Устройство стяжек: толщиной от 20 до 50 мм | м2 стяжки | 298,3 |
| 30 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 покрытия | 284,26 |
| 31 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м плинтуса | 127,77 |
| 32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,78 |
| 33 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 23,47 |
| 34 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 проемов | 4,83 |
| 35 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
| 36 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
| 37 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 | шт. | 9 |
| 38 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 2 |
| 39 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
| 40 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 2 |
| 41 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 42 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 м | шт. | 1 |
| 43 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 43 |
| 44 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг для аварийных светильников | шт. | 4 |
| 45 | Световые настенные указатели | шт. | 1 |
| 46 | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг | шт. | 10 |
| 47 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке. Прим. Розеточный блок | шт. | 19 |
| 48 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 20 |
| 49 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |
| 50 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт. | 6 |
| 51 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |
| 52 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 10 |
| 53 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |
| 54 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 250 |
| 55 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,0449 |
| 56 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг | шт. | 5 |
| 57 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 3 |
| 58 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м кабеля | 442 |
| 59 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 253 |
| 60 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 35 |
| 61 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | камера | 1 |
| 62 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | вентилятор | 1 |
| 63 | Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | клапан | 4 |
| 64 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | зонт | 1 |
| 65 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | зонт | 1 |
| 66 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-5 сечением 400х400 мм | шт. | 1 |
| 67 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | решетка | 21 |
| 68 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | воздухораспределитель | 3 |
| 69 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 поверхности воздуховодов | 49,8 |
| 70 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 поверхности воздуховодов | 3 |
| 71 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 поверхности воздуховодов | 46,2 |
| 72 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 поверхности воздуховодов | 28 |
| 73 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 поверхности воздуховодов | 27,6 |
| 74 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 3 |
| 75 | Установка радиаторов: чугунных | кВт радиаторов и конвекторов | 16 |
| 76 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | м трубопровода | 10 |
| 77 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 35,2 |
| 78 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 35,2 |
| 79 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 35,2 |

Ведомость объемов работ по проведению капитального ремонта – перепланировки вспомогательных помещений столовой с целью создания санитарной комнаты для маломобильной группы населения в  административном здании Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство: потолков реечных алюминиевых. ДЕМОНТАЖ | м2 поверхности облицовки | 14,86 |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 поверхности облицовки | 69,8 |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхности стен | м2 поверхности | 69,8 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 покрытия | 14,86 |
| 5 | Разборка покрытий полов цементных | м2 покрытия | 14,86 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | м2 | 4,62 |
| 7 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 4 |
| 8 | Электрополотенце ДЕМОНТАЖ | шт. | 3 |
| 9 | Демонтаж кабеля | м | 122 |
| 10 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт. | 6 |
| 11 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 поверхности облицовки | 14,86 |
| 12 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10,748 |
| 13 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,948 |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,948 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | м2 поверхности | 57,85 |
| 16 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 69,8 |
| 17 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике первый слой | м2 обрабатываемой поверхности | 17,832 |
| 18 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой | м2 обрабатываемой поверхности | 17,832 |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки | 14,86 |
| 20 | Устройство стяжек: цементных толщиной от 20 мм до 50мм | м2 стяжки | 14,86 |
| 21 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | м2 окрашиваемой поверхности | 14,86 |
| 22 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 покрытия | 14,86 |
| 23 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м плинтуса | 16,75 |
| 24 | Устройство покрытий из плиток керамических размером:30х30 см | м2 покрытия | 14,04 |
| 25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах 2 двери | м2 проемов | 6,93 |
| 26 | Установка : унитазов с бачком | комплект | 2 |
| 27 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | приборов | 2 |
| 28 | Смена: умывальников | приборов | 2 |
| 29 | Смена: гибких подводок | приборов | 4 |
| 30 | Смена смесителей: без душевой сетки | шт. | 2 |
| 31 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | м трубопровода с фасонными частями | 3,5 |
| 32 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | м трубопровода с фасонными частями | 5 |
| 33 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 4 |
| 34 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 1 отверстие | 48 |
| 35 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,018 |
| 36 | Светильник потолочный | шт. | 4 |
| 37 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг для светильников аварийных | шт. | 1 |
| 38 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 |
| 39 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 8 |
| 40 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 80 |
| 41 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 3 |
| 42 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 3 |
| 43 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 2 |
| 44 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 83 |
| 45 | Электрополотенце | 1 шт. | 2 |
| 46 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1,7633 |
| 47 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного | т груза | 1,7633 |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 30 км I класс груза | т груза | 1,7633 |

Ведомость объемов работ по проведению капитального ремонта – перепланировки вспомогательных помещений столовой с целью создания кабинетов для регионального отделения в административном здании Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 1,4725 |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 облицовки | 143,9 |
| 3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 поверхности облицовки | 461,3 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 461,3 |
| 5 | Очистка поверхности щетками стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 461,3 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 покрытия | 143,9 |
| 7 | Разборка покрытий полов цементных | м2 покрытия | 143,9 |
| 8 | Электрополотенце. ДЕМОНТАЖ | 1 шт. | 2 |
| 9 | Демонтаж кабеля | м | 197,3 |
| 10 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт. | 10 |
| 11 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 11 |
| 12 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м3 поверхности облицовки | 143,9 |
| 13 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 оштукатуриваемой поверхности | 461,3 |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,548 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит» (или эквивалент)) толщиной до 10 мм стен | м2 поверхности | 461,3 |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит» (или эквивалент)) толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 поверхности | 2,4 |
| 17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 463,7 |
| 18 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" (или эквивалент) поверхностей пористых полы | м2 обрабатываемой поверхности | 143,9 |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки | 143,9 |
| 20 | Устройство стяжек: толщиной от 20 до 50 мм | м2 стяжки | 143,9 |
| 21 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 покрытия | 143,9 |
| 22 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м плинтуса | 150,27 |
| 23 | Смена: умывальников | приборов | 2 |
| 24 | Смена: гибких подводок | приборов | 4 |
| 25 | Смена смесителей: без душевой сетки | шт. | 2 |
| 26 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | м трубопровода с фасонными частями | 5,7 |
| 27 | Смена: унитазов | приборов | 2 |
| 28 | Смена: гибких подводок | приборов | 2 |
| 29 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 11 |
| 30 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг для аварийных светильников | шт. | 7 |
| 31 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 20 |
| 32 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 14 |
| 33 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 10 |
| 34 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 |
| 35 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт. | 15 |
| 36 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 31 |
| 37 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 12 |
| 38 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 100 |
| 39 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 2 |
| 40 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м кабеля | 115 |
| 41 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 102 |
| 42 | Электрополотенце | шт. | 2 |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит» (или эквивалент)) толщиной до 10 мм стен | м2 поверхности | 359,1 |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри зданиясухой растворной смесью (типа «Ветонит» (или эквивалент)) толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 поверхности | 8,2 |
| 45 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 367,3 |
| 46 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 16,9823 |
| 47 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 16,9823 |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 16,9823 |

График выполнения работ

| Порядковый номер этапа выполнения контракта | Наименование этапа | Физический объем работ | Срок исполнения этапа выполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первый этап | (Из локально сметного расчета 01-01-01): Раздел 1. Демонтаж, Раздел 3. Электромонтажные работы, Раздел 4. Вентиляция; Раздел 5.Отопление. (Из локально-сметного расчета 01-02-01): Раздел 1. Демонтаж; Раздел 2. Электромонтажные работы. (Из локально-сметного расчета 01-03-01): Раздел 1. Демонтаж. Раздел 5. Зона капитального ремонта. Объем работ определяется в соответствии с локально-сметными расчетами 01-01-01изм1, 01-02-01изм1, 01-03-01изм1 представленными Подрядчиком после подписания Государственного контракта | до 30 апреля 2020г. |
| 2 | Второй этап | (Из локально сметного расчета 01-01-01): Раздел 2. Отделочные работы, Раздел 3. Сантехнические работы. (Из локально-сметного расчета 01-02-01): Раздел 2. Отделочные работы; Раздел 3. Сантехнические работы. (Из локально-сметного расчета 01-03-01): Раздел 2. Отделочные работы; Раздел 3. Сантехнические работы; Раздел 4. Электромонтажные работы. Объем работ определяется в соответствии с локально-сметными расчетами 01-01-01изм2, 01-02-01 изм2, 01-03-01изм2 представленными Подрядчиком после подписания Государственного контракта | до 15 июня 2020г. |

Требования к качеству работ:

- устойчивость поверхностей после производства ремонтных работ к внешним погодным условиям;

- сохранение  целостности  и неизменного внешнего вида в течение срока эксплуатации;

- отсутствие вредного воздействия на организм человека.

Условия выполнения работ:

Выполнять работы квалифицированными специалистами Подрядчика в строгом соответствии с требованиями технического задания государственного контракта, государственных стандартов Российской Федерации, правил по охране труда, по технике безопасности, по пожарной безопасности и электробезопасности, и иных нормативных и методических документов в соответствии со СНиП:

- СНиП 31-06-2009 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Общественные здания и сооружения;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Строительные нормы и правила Российской Федерации;

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Строительные нормы и правила Российской Федерации.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Строительные нормы и правила Российской Федерации.

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы и правила Российской Федерации;

- СНиП 3.04.01-87  Изоляционные и отделочные  покрытия. Строительные нормы и правила;

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

-  Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93;

- ГОСТ 26886-86 «Внешние воздействующие факторы»;

- ФЗ No 123-ФЗ ст. 82 п. 9. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные;

- ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3);

Регламент выполнения работ: с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 16.45),  в предпраздничные дни до 17.00 (в случае если предпраздничный день выпадает на пятницу – до 15.45) (время уфимское), время обеденного перерыва: с 13.15 до 14.00 (время уфимское) в рабочие дни. В выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни — выполнение работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Выполнение работ должно производиться без приостановки деятельности центрального аппарата, а шумные работы— по согласованию с Заказчиком.

Выполнение всего перечня работ, с использованием своего современного технологического оборудования, инструментов и высококачественных материалов (наличие материалов на складе Подрядчика обязательно), их транспортировка к месту выполнения работ, разгрузка и складирование, вывоз и утилизация мусора должны производиться собственными силами Подрядчика, за счет собственных средств, качественно и в оговоренные сроки.

При выполнении работ должны быть обеспечены:

- согласование графика проведения работ с представителем Заказчика для обеспечения максимально комфортных условий работы сотрудникам Заказчика и пребыванию посетителей;

- бережное отношение к имуществу Заказчика;

- содержание надлежащего санитарного состояния объекта;

- ежедневный вывоз и утилизация строительного мусора;

- мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами;

- сохранность действующих инженерных систем;

- соблюдение требований охраны труда;

- сохранность имущества третьих лиц;

- фотографирование скрытых работ и объекта после ремонта и предоставление фотографий Заказчику на электронную почту vl.nugaeva.02@ro2.fss.ru.

При выполнении работ Подрядчик должен вести исполнительную техническую документацию согласно требованиям строительных норм и правил. Все скрытые работы необходимо актировать с представителем Заказчика и предоставлением фотографий.

Подрядчик несет ответственность за качество, полноту и своевременность выполненных работ.

Гарантийный срок эксплуатации результатов работ должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ и счета (счета-фактуры (если это предусмотрено законодательством)), а на используемые товары и материалы – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ и счета (счета-фактуры (если это предусмотрено законодательством)) либо в соответствии с гарантией производителя на используемые материалы. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте. Для участия в составлении акта, определяющего недостатки или дефекты выполненных работ и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Руководство Подрядчика несет персональную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.

Организация производства работ:

В установленных градостроительным законодательством случаях подрядчик должен являться членом СРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. СРО, в котором состоит участник, должна иметь фонд обеспечения договорных обязательств, при этом совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответственности по компенсационному фонду договорных обязательств.

Подрядчик организует место производства работ в соответствии с требованиями СНиП.

Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан принять по акту объект, где будут проводиться работы и после выполнения работ сдать объект представителю  ответственному представителю Заказчика.

Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда несет Подрядчик.

Заказчик не вправе вмешиваться в расстановку рабочей силы Подрядчика, если не возникает угрозы безопасности персонала Заказчика и (или) Подрядчика.

Контроль качества:

Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями проектно-сметной документации (локально-сметного расчета).

Заказчик и/или его представитель имеет право производить любые проверки выполненных работ и качества используемых на монтаже материалов, в пределах предоставленных полномочий.

В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в техническом задании  или с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком.

В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

- замены некачественных материалов, не соответствующих условиям контракта, требованиям проектно-сметной документации;

- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным документам и условиям контракта; переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

Персонал Подрядчика:

Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

Безопасность работ:

Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчиком Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на месте производства работ обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

Охрана окружающей среды:

Подрядчик при выполнении работ по контракту обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды.

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ

Требования к используемым материалам:

Используемые материалы должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлены в соответствии с действующими требованиями государственного стандарта Российской Федерации, техническими условиями, разрешены санитарно – эпидемиологическим надзором к использованию на территории Российской Федерации.

Материалы и товары, применяемые при производстве ремонтных работ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации по их применению.

Все используемые при выполнении работ товары и материалы должны быть экологически безопасными, качественными и соответствовать следующим требованиям:

| № п/п | Наименование используемого при выполнении работ товара или материала | Требуемые характеристики и параметры используемого при выполнении работ товара или материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материалы для работ по проведению капитального ремонта-перепланировки столовой в целях создания центра клиентского обслуживания в административном здании РО (для ЛСР 02-01-01) |  |  |
|  |  | Раздел 2. Отделочные работы |  |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 1 | Кирпич | Кирпич должен быть керамический одинарный размером ширина, 250мм, длина 120мм, толщина 65мм, марка 100 для не несущих стен. Должен соответствовать ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия». | 1000 шт. | 1,437 |
| 2 | Шпаклевка | Должна соответствовать ГОСТ 10277-90. «Шпаклевки. Технические условия». Должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Смесь должна использоваться в качестве скрепляющего слоя между штукатуркой и декоративным покрытием. | кг | 3648 |
| 3 | Шпаклевка | Должна соответствовать ГОСТ 10277-90. «Шпаклевки. Технические условия». Должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Смесь должна использоваться в качестве скрепляющего слоя между штукатуркой и декоративным покрытием. | кг | 96,9 |
|  | Полы |  |  |  |
| 4 | Грунтовка (состав груновочный) | Грунтовка (состав грунтовочный) должна соответствовать ГОСТ P 52020-2003 «Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия». Должна предназначаться для поверхностного упрочнения пористых минеральных оснований из штукатурки. | л | 42,639 |
| 5 | Рейки | Рейки должны соответствовать ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия». Должны быть деревянные размером 8х18 мм, должны быть предназначены для устройства полов из керамогранита. | м3 | 0,0284 |
| 6 | Керамический гранит | Должен соответствовать ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия». Должен быть размером ширина 600мм; длина 600мм, толщина 8мм, неполированный, квадратный, для пола. Цвет светлосерый. | м2 | 12,9 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | Блоки дверные должны быть внутренние входные: с полотнами глухими. Должны соответствовать ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия». По типу открывания – распашная, по количеству полотен - одностворчатая, конструкция полотна должна быть глухая, без порога. Блоки должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 32687-2014 «Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия (с поправкой)». Направление открывания – определяется по расположению. В комплекте должны быть: коробка, полотно, наличники. Размером должны быть 900х2100 мм. | м2 | 3,78 |
| 8 | Скобяные изделия | В комплекте должны быть: петли 2 шт.; замок – 1 шт. с двумя ручками и с тремя ключами. Петли должны соответствовать ГОСТ 5085—2005 «Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия». Петли должны быть накладные (ПН8) для внутренних входных дверей. Замки должны соответствовать ГОСТ 5069—2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия». Замки должны быть врезные механические цилиндровые с защелкой, управляемой ручками и от ключа. | компл | 2 |
|  | Перегородка ПВХ |  |  |  |
| 9 | Блок оконный | Блок оконный должен быть трехстворчатый глухой с однокамерным стеклопакетом (24мм), должен соответствовать ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)». Рамочные элементы должны быть изготовлены из поливинилхлорида. Блок должен быть с одной створкой с поворотно-откидным регулируемым открыванием с одним контуром уплотнения. | м2 | 23,47 |
| 10 | Блок дверной | Блок дверной входной пластиковый: с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Размером должен быть 900х2100мм. Направление открывания – определяется по расположению. В комплекте должны быть коробка, стеклопакет, петли 2 шт, замок с ручками и защелкой -1 шт. Должен соответствовать ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия». | м2 | 1,89 |
| 11 | Блок дверной | Блок дверной входной пластиковый: с простой коробкой, двупольный с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Размером должен быть 900х2100мм. Направление открывания – определяется по расположению. В комплекте должны быть коробка, стеклопакет, петли 2 шт, замок с ручками и защелкой -1 шт. Должен соответствовать ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия». | м2 | 2,94 |
|  | Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Доработка щита ЩР1 |  |  |  |
| 12 | Выключатели автоматические, | Автоматические выключатели четырехполюсные ВА 47-100 4Р 40А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 1 |
|  | Доработка щита ЩР2 (ЩРК) |  |  |  |
| 13 | Выключатели автоматические: | Автоматические выключатели четырехполюсные ВА 47-100 4Р 40А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 1 |
| 14 | Выключатели автоматические: | Автоматические выключатели однополюсные LR 1Р 16А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 9 |
|  | Доработка щита ЩР3 (ЩРВ) |  |  |  |
| 15 | Выключатели автоматические: | Автоматические выключатели четырехполюсные ВА 47-29 4Р 25А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 1 |
| 16 | Выключатели автоматические: | Автоматические выключатели трехполюсные ВА47-29 3Р 10А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 1 |
| 17 | Выключатели автоматические: | Автоматические выключатели четырехполюсные ВА47-100 4Р 32А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 1 |
| 18 | Реле минимального напряжения компактное | Реле должно соответствовать ГОСТ 3699-82 «Реле напряжения защиты низковольтные. Общие технические условия (с изменением №1)» . Должно быть АВВ S2C-UA230 AC. | шт. | 1 |
|  | Доработка щита ЩР4 (ЩАО) |  |  |  |
| 19 | Выключатели автоматические: | Автоматические выключатели трехполюсные 1Р 6А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 1 |
| 20 | Выключатели автоматические: | Автоматические выключатели трехполюсные ВА47-29 3Р 10А должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Должны быть для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания. Должны иметь защёлку на DIN-рейку с двойным фиксированным положением. Сфера применения должна быть бытовая. Характеристика срабатывания тока должна быть С. | шт. | 1 |
|  | Щит ЩО №1 |  |  |  |
| 21 | Шкаф распределения электроэнергии | Шкаф распределения электроэнергии (далее шкаф ШРЭ) должен быть предназначен для распределения и защиты электроустановок напряжением 380/220В переменного тока частоты 50 Гц и обеспечивать распределение электроэнергии, защиту от перегрузок и коротких замыканий каждого фидерного выхода и защиту от токов утечки на землю, что позволяет предотвратить возникновение пожаров в связи с неисправностью в электрической проводке и защиту людей от поражения электрическим током. Шкафы ШРЭ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний». и устанавливаются в закрытых помещениях в местах присоединения электропроводки к питающей сети. ШРЭ-3-16-0032-41 климатического исполнения УХЛ4 должен быть по типу сети – трехфазный, по току -63А, по типу исполнения – встроенный. | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления вентилятором |  |  |  |
| 22 | Шкаф управления вентилятором ШУВ-1,5-RU, мощностью - 1,5кВт | Шкаф управления вентилятором навесной ШУВ-1,5-RU, мощностью - 1,5кВт размеры 600х600х350мм предназначен для управления одно/трехфазным электродвигателем приточного или вытяжного вентилятора системы противопожарной вентиляции. Должен соответствовать ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний». | шт. | 1 |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 23 | Светильники | Светильники светодиодные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные: ARS/S 418 с ПРА. Kpeплeниe должно быть нa пoвepxнocть пoтoлкa. Koнcтpукция должна быть из cтaли, пoкpытая пopoшкoвoй кpacкoй бeлoгo цвeтa. B кopпуce должна быть уcтaнoвлeнa пуcкopeгулиpующaя aппapaтуpa. Oптичecкaя чacть cвeтильникa ARS/S. Должен соответствовать ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия». ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники». Должен быть подвесной светильник для офисных зданий с четырьмя прямыми трубчатыми люминесцентными лампами мощностью по 40 Вт, серии 0 1, модификации 024, климатического исполнения У ХЛ, категории размещения 4. | шт. | 43 |
| 24 | Лампы | Лампы должны соответствовать ГОСТ Р 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования». Должны быть лампы светодиодные LED 10w765 6500 К тип цоколя G13. Стеклянная трубка-колба., свет холодный дневной. Класс энергоэффективности А. | шт. | 172 |
| 25 | Стартеры | Стартеры для ламп должны соответствовать ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) «Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп. Технические условия». Должны быть предназначены для зажигания ламп совместно с пускорегулирующими аппаратами, в светотехнических системах светильников внутреннего освещения. | 10 шт. | 17,2 |
| 26 | Блок аварийного питания | Блок аварийного питания должен быть предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светильниками в случае непредвиденного отключения сети. Блок состоять из электронного пускорегулирующего аппарата и перезаряжаемой Ni-Cd батареи. Блок должен встраиваться в светильник и обеспечивать работу в аварийном режиме одной лампы в светильнике. Уровень освещенности должен быть достаточен для ориентации, эвакуации из помещения или продолжения работы, которая не может быть неожиданно прервана. Блок должен соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»; ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 «Устройства управления лампами. Часть 2-7. Частные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам, работающим от батарей, применяемым для аварийного освещения (автономного)» | шт. | 4 |
| 27 | Светильник | Светильник должен быть аварийного освещения: "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, ЛБО 29-9-831 (БС-831), должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения». Светильник БС-831-9 должен быть предназначен для работы только в сети переменного тока 50Гц, 220В. Область применения – для офисных помещений. | шт. | 1 |
| 28 | Колонна распорная | Колонна (коробка) распорная для розеток серии DLP 4 секции. Оснащаются с 4 сторон. Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных и слабых токов. Подключение колонн осуществляется через подвесные потолки. Колонна должна состоять из алюминиевого корпуса, телескопической штанги, регулируемой по высоте, двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками и крышек белого цвета. Должна быть предназначена для монтажа электроустановочных изделий. Материал изделия должен быть ПВХ. Должна соответствовать ГОСТ 8594-80 «Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)». | шт. | 10 |
| 29 | Блок розеточный | Блок розеточный должен быть с силовыми розетками 3x(2K+3)+1x(2K+3). Должен соответствовать ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». | шт. | 19 |
| 30 | Пустой розеточный блок | Пустой розеточный блок (коробка) для комплектования колонны розетками - 4 модуля - длина 215 мм – белый. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 8594-80 «Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)». | шт. | 19 |
| 31 | Кабель-канал | Кабель-канал (короб кабельный электроустановочный настенный) должен быть размером: ширина 150 мм глубина 65 мм с двумя крышками по 65 мм, с одной перегородкой, длина 2м. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и предназначен для прокладки электрических коммуникаций открытого типа на стенах в административных зданиях. Должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках». | м | 20 |
| 32 | Розетка | Розетка должна быть штепсельная двуместная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками 16А 220Вт, белая 2x(2K+3). Должна соответствовать «ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». | 100 шт. | 0,02 |
| 33 | Суппорт | Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм - 6 модулей - шестиместный суппорт должен быть для установки розеток в системе кабельных каналов. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). | 100 шт. | 0,02 |
| 34 | Розетка | Розетка должна быть штепсельная двуместная 16А, 220В белая 2х(2К+3) для открытой проводки. Должна соответствовать ГОСТ IEC 60906-1-2015 «Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Вилки и штепсельные розетки на 16 А, 250 В переменного тока». | 100 шт. | 0,02 |
| 35 | Крышка | Крышка должна быть декоративная (без присоединения проводов) должна соответствовать ГОСТ 18511-73»Крышки торцовые глухие. Конструкция и размеры». | 100 шт. | 0,06 |
| 36 | Суппорт | Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм - 6 модулей - шестиместный суппорт должен быть для установки розеток в системе кабельных каналов. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). | 100 шт. | 0,02 |
| 37 | Суппорт | Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм - 2 модуля - двухместный суппорт должен быть для установки розеток в системе кабельных каналов. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). | 100 шт. | 0,02 |
| 38 | Суппорт | Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм - 4 модуля - четырехместный суппорт должен быть для установки розеток в системе кабельных каналов. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). | 100 шт. | 0,02 |
| 39 | Розетка | Розетка должна быть одноместная штепсельная 16А, 220В белая 2К+3. Должна соответствовать ГОСТ IEC 60906-1-2015 «Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Вилки и штепсельные розетки на 16 А, 250 В переменного тока». | шт. | 3 |
| 40 | Розетка | Розетка должна быть штепсельная двухместная 16А, 220В белая 2К+3. Должна соответствовать ГОСТ IEC 60906-1-2015 «Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Вилки и штепсельные розетки на 16 А, 250 В переменного тока». | шт. | 1 |
| 41 | Разветвительная (распределительная)коробка | Коробка разветвительная (распределительная) должна быть для протяжки, соединения и ответвления проводов У-197 климатическое исполнение УХЛ4. Должна соответствовать ГОСТ 32126.1-2013 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования». Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). | 1 шт. | 10 |
| 42 | Выключатель | Выключатель должен быть одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный, должен соответствовать ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования». | 10 шт. | 0,4 |
| 43 | Трубы | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм. Гофрированные трубы должны применяться для прокладки силовых кабелей и слаботочных линий внутри зданий. ГОСТ 32126.1-2013 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования». | 10 м | 25,75 |
| 44 | Лоток | Лоток должен быть перфорированный прокатный из рулонной холоднокатанной стали, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 50 мм, длиной 3000 мм. Должен соответствовать ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний». Должен быть предназначен для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей напряжением до 1000В для изменения направления трассы. При использовании совместно с крышкой должен обеспечивать максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. | шт. | 20 |
| 45 | Лоток | Лоток должен быть перфорированный прокатный из рулонной холоднокатанной стали ХЛ 1 толщиной не более 5 мм, угловой оцинкованный, КГ 100х65-90 ширина 100 мм, высота лотка 65 мм. Должен соответствовать ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний». Должны быть предназначены для для изменения направления трассы .на 90 градусов силовых и слаботочных кабелей напряжением до 1000В. При использовании совместно с крышкой должен обеспечивать максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги, | шт. | 10 |
| 46 | Подвес потолочный | Подвес потолочный - элемент подвесной системы, соединяющий несущий профиль с потолком или другой несущей конструкцией здания должен быть прокатный из рулонной холоднокатанной стали ХЛ 1 толщиной не менее 5 мм оцинкованный шириной 100мм. Должен соответствовать ГОСТ Р 58324-2018 «Потолки подвесные. Общие технические условия». | шт. | 50 |
| 47 | Трубы | Трубы должны быть стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные, легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм. Должны соответствовать ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)». | м | 3,09 |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |
| 48 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0459 |
| 49 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0918 |
| 50 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,2295 |
| 51 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,204 |
| 52 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0561 |
| 53 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0816 |
| 54 | Провода | Провода должны быть силовые для электрических установок на напряжение не менее 450 В с медной жилой и сечением 4 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 6323-79 (СТ СЭВ 587-87) «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)». | 1000 м | 0,03605 |
|  | Раздел 4. Система вентиляции |  |  |  |
| 55 | Установка приточная | Установка должна быть приточная напольная одноэтажная без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час П1, в общепромышленном исполнении. Должна позволять осуществлять фильтрацию, нагрев и шумоглушение воздуха. Установка должна состоять из закрытых рамных алюминиевых профилей, соединяемых между собой прочными угловыми крепежными элементами из алюминиевого сплава и трехслойных панелей с внутренним наполнителем из пенополиуретана или минеральной ваты. Толщина панелей 25 мм. Для изготовления стенок панелей используется оцинкованный лист толщиной 0,7 мм. Панели должны крепиться к профилю каркаса крепежными элементами изнутри установки. Между панелями и каркасом должен проклеиватьтся специальный уплотнитель, предотвращающий утечки через корпус. Блоки центральных кондиционеров должны устанавливаться на опорных рамах из оцинкованной стали высотой 150 мм с шагом кратным 50 мм. | компл | 1 |
| 56 | Вентилятор | Вентилятор должен быть осевой канальный с электродвигателем массой: не более 0,025 т, предназначены для подачи воздушных масс в помещение при относительно небольшом давлении, применяются для создания вентиляционных систем в административных помещениях. Должны монтироваться в стену тех помещений, где является несущественным содержание пыли при небольшом аэродинамическом сопротивлении. Вентилятор должен применяться для создания необходимых мер по противодымной защите здания и в создании избыточного давления воздуха внутри помещения, которое используется для эвакуации людей при задымлении и пожаре. Корпус вентилятора, а также моторама и кронштейны, должны быть изготовлены из прочной высококачественной листовой стали. Вентилятор должны работать в температурном режиме -400С-+400С, должны быть влагоустойчивы. Вентиляторы должны комплектоваться аксессуарами в соответствии со спецификацией проектной документации 1055-Р-ОВ-С (лист 1-2). | шт | 1 |
| 57 | Клапан | Клапан противопожарный с электромеханическим приводом и возвратной пружиной прямоугольного сечения по пределу огнестойкости КПС-1 (60) диаметром 100 мм производительностью не менее 20 тыс. м3/час. Клапан должен монтироваться в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением. Должен соответствовать ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт.. | 3 |
| 58 | Клапан | Клапан противопожарный с электромеханическим приводом и возвратной пружиной прямоугольного сечения диаметром 100 мм по пределу огнестойкости КПС-2 (120)/КПС-3 (180) производительностью не менее 20 тыс. м3/час. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением. Должны соответствовать ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 1 |
| 59 | Клапан | Клапан противопожарный с электромеханическим приводом и возвратной пружиной прямоугольного сечения размером 500х500 мм по пределу огнестойкости КПС-2 (120)/КПС-3 (180) производительностью не менее 20 тыс. м3/час. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением. Должны соответствовать ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 3 |
| 60 | Клапан | Клапан обратный общего назначения диаметром 100 мм. Должен соответствовать ГОСТ 27477-87 «Клапаны обратные. Основные параметры». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 1 |
| 61 | Зонт вентиляционных систем | Зонт вентиляционных систем должен быть круглый, диаметром шахты 100 мм. Должен предназначаться для защиты от попадания в шахты осадков и других загрязнений, которые могут привести к засорению или выходу из строя вентиляционного оборудования. Должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 1 |
| 62 | Зонты вентиляционных систем | Зонт вентиляционных систем должен быть из листовой оцинкованной стали: круглый, диаметром шахты 500 мм. Должен предназначаться для защиты от попадания в шахты осадков и других загрязнений, которые могут привести к засорению или выходу из строя вентиляционного оборудования. Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5мм. | шт. | 1 |
| 63 | Глушители шума | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг длина 480 мм. Должен предназначаться для снижения уровня шума, который создается вентиляторами. Они также приглушают аэродинамический шум, который может возникать в узловых и потокорегулирующих элементах воздуховодов. Должен состоять из двух коробов прямоугольного сечения, соответственно, вставленные один в другой, между которыми находится звукопоглощающий материал, внутренний участок - перфорирован. Должен быть быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5мм. | шт. | 1 |
| 64 | Вставки | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам из парусины и оцинкованной стали, диаметром 100 мм. Должны соответствовать ГОСТ Р 54772-2011 «Трубы вентиляционные гибкие шахтные и фасонные части к ним. Общие технические требования и методы испытаний». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 1 |
| 65 | Решетки вентиляционные | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х350 мм. Решётки должны быть предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из зданий. Должны соответствовать ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 14 |
| 66 | Решетки вентиляционные | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х250 мм. Решётки должны быть предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из зданий. Должны соответствовать ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 5 |
| 67 | Решетки вентиляционные | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х350 мм. Решётки должны быть предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из зданий. Должны соответствовать ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 2 |
| 68 | Диффузоры | Диффузоры должны быть потолочные металлические вытяжные DVS, диаметр 160 мм. Должны соответствовать ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия». Должны быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» толщиной 0,5 мм. | шт. | 3 |
| 69 | Воздуховоды | Воздуховоды должны быть из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм. ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)», диаметром 200 мм. | м2 | 47 |
| 70 | Переход | Переход длиной 300 мм толщиной 0,7 мм диаметром 125-200х300 должен быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 71 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7мм диаметром 125-400х500мм должен быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 72 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7мм диаметром 160-200х300мм должен быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 73 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7 мм диаметром 160-400х500мм должен быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 74 | Отвод | Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм 90 градусов диаметром 100мм. должен быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 6 |
| 75 | Отвод | Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм 90 градусов диаметром 125мм. должен быть изготовлены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 2 |
| 76 | Отвод | Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм 90 градусов диаметром 160мм. должен быть изготовлены из листовой оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 2 |
| 77 | Воздуховоды | Воздуховоды должны быть из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм диаметром 500 мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)». | шт. | 3 |
| 78 | Воздуховоды | Воздуховоды должны быть из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)», периметром не менее 1700 мм не более 4000мм. | м2 | 43 |
| 79 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7мм диаметром 500-400х500мм должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 80 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7мм диаметром 500-350х640мм должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 81 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7мм диаметром 320х595-400х500мм должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 82 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7мм диаметром 400х400-400х500мм должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 2 |
| 83 | Переход | Переход длиной 300мм толщиной 0,7мм диаметром 400х500-500х400мм должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 1 |
| 84 | Отвод | Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм 90 градусов 400х500 мм должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 2 |
| 85 | Отвод | Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм 90 градусов 500х400 мм должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 8 |
| 86 | Воздуховоды | Воздуховоды должны быть из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)», периметром не менее 7200 мм диаметром 100мм. | м2 | 26 |
| 87 | Отвод | Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм 90 градусов диаметром 100мм должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 10 |
| 88 | Воздуховоды | Воздуховоды должны быть из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)», периметром 3000 мм. | м2 | 26 |
| 89 | Отвод | Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм 90 градусов 400х500мм должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» . | шт. | 8 |
| 90 | Маты теплоизоляционные | Маты должны быть теплоизоляционные из базальтового волокна с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 60 мм должны соответствовать ГОСТ 21880-2011 «Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия». | м3 | 0,33 |
| 91 | Лента | Лента должна быть самоклеющаяся герметизирующая шириной: 50мм, цвет алюминий, из битума, лента должна быть с алюминиевой вставкой. Должен соответствовать ГОСТ Р 53338-2009 «Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения. Технические условия». | м | 18 |
| 92 | Клей | Клей должен быть для теплоизоляционных работ. Должен соответствовать ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) «Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия». | л | 1 |
|  | Раздел5. Система отопления |  |  |  |
| 93 | Крюк | Крюк для крепления радиаторов. Должен соответствовать ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». | шт. | 52 |
| 94 | Радиаторы | Радиаторы отопительные чугунные высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, глубина 140 мм, шестисекционные – 1 шт, семисекционные -3 шт, восьмисекционные -5 шт, девятисекционные – 1 шт, десятисекционные -1 шт, четырнадцатисекционные – 1 шт. Должен соответствовать ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». | кВт | 16 |
| 95 | Клапан | Клапан запорно-распределительный прямой должен быть DN 20 предназначен для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления. Клапаны должны быть оснащены встроенным устройством для предварительной настройки его пропускной способности. Диаметр номинальный должен быть 20мм. Должен соответствовать ГОСТ 3326-86 «Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины». | шт. | 12 |
| 96 | Элемент | Элемент должен быть термостатический со встроенным температурным датчиком, с защитой системы отопления от замерзания, с диапазоном настройки температуры не менее 6°С не более 26 °С, с устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки. Должен соответствовать ГОСТ 30815-2002 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия». | шт. | 12 |
| 97 | Хомут | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20 мм. Должен соответствовать ГОСТ 17679-80 «Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2). | 10 шт. | 0,5 |
| 98 | Кран (вентиль) | Кран (вентиль) 15кч18п шаровый муфтовый латунный должен быть для установки на трубопровод для воды в качестве запорного элемента. Запирающий элемент в данном устройстве должен управляться вручную и перемещаться при помощи винтовой пары. Рабочей средой является вода и пар. Диаметр условного прохода 20 мм. Тип в/в. Должен соответствовать ГОСТ 3326-86 «Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины». | шт. | 12 |
|  |  | Материалы для работ по проведению капитального ремонта – перепланировки вспомогательных помещений столовой с устройством санитарной комнаты для МГН в административном здании Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан: (для ЛСР 02-02-01) |  |  |
|  | Раздел 1. Отделочные работы |  |  |  |
| 99 | Уголок | Уголок должен быть декоративный (пристенный) из окрашенной оцинкованной стали L-образной формы. Должен крепиться по периметру саморезами с частотой крепления не более 350мм. Уголок должен быть изготовлен из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)» размером 19х19мм. | м | 18,5 |
| 100 | Кирпич | Кирпич должен быть керамический одинарный размером: ширина, 250мм, длина 120мм, толщина 65мм, должен быть для не несущих стен. Должен соответствовать ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия». | 1000 шт. | 6,93 |
| 101 | Состав грунтовочный | Грунтовка (состав грунтовочный) должна соответствовать ГОСТ P 52020-2003 «Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия». Должна предназначаться для поверхностного упрочнения пористых минеральных оснований из штукатурки. | кг | 2,396 |
| 102 | Шпатлевка | Должна соответствовать ГОСТ 10277-90. «Шпаклевки. Технические условия». Должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Смесь должна использоваться в качестве скрепляющего слоя между штукатуркой и декоративным покрытием. | кг | 555,4 |
|  | Полы |  |  |  |
| 103 | Полимерная гидроизоляционная мастика | Полимерная гидроизоляционная мастика для устройства бесшовных водонепроницаемых покрытий эластичная должна быть для применения в создании гидроизолирующего слоя в помещениях, постоянно подвергающихся воздействию повышенной влажности – туалетах. Должна соответствовать ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия». | т | 0,0031 |
| 104 | Плитки | Плитки должны быть керамогранитные размером: 300х300х8 мм, цвет светлосерый согласовывается с заказчиком. Должны соответствовать ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия». | м2 | 15,16 |
| 105 | Состав грунтовочный | Грунтовка (состав грунтовочный) должна соответствовать ГОСТ P 52020-2003 «Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия». Должна предназначаться для поверхностного упрочнения пористых минеральных оснований из штукатурки. | кг | 2,229 |
| 106 | Рейки | Рейки должны соответствовать ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия». Должны быть деревянные размером 8х18 мм, должны быть предназначены для устройства полов из керамогранита. | м3 | 0,0015 |
| 107 | Керамический гранит | Должен соответствовать ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия». Должен быть размером ширина 600мм; длина 600мм, толщина 8мм, неполированный, квадратный, для пола. Цвет светлосерый согласовывается с заказчиком. | м2 | 1,692 |
|  | Тактильная плитка |  |  |  |
| 108 | Плитка тактильная (тактильный наземный указатель) | Плитка тактильная (тактильный наземный указатель (ТНУ) должна быть желтого цвета. Должна быть изготовлена в соответсвии с ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов. Технические условия» и ГОСТ 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». Поверхность ТНУ должна обладать противоскользящими свойствами, сохраняющимися при движении в любых направлениях и иметь определенный тип рифления. | м2 | 14,32 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 109 | Блоки дверные | Блоки дверные должны быть внутренние входные: с полотнами глухими ДВГ 21-11Л. Должны соответствовать ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия». По типу открывания – распашная, по количеству полотен - одностворчатая, конструкция полотна должна быть глухая, без порога. Блоки должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 32687-2014 «Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия (с поправкой)». Направление открывания – определяется по расположению. В комплекте должны быть: коробка, полотно, наличники. Размером должны быть 900х2100 мм. | м2 | 6,93 |
|  | Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |
| 110 | Подводка | Подводка должна быть гибкая армированная резиновая: длиной 500 мм. Должна быть для присоединения арматуры при выполнении сантехнических работ Должна быть с накидными гайками ½ с внутренней резьбой. Должна соответствовать ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия». | 10 шт. | 0,2 |
| 111 | Унитаз | Унитаз должен быть фаянсовый воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой и компакт бачком. Должен соответствовать ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры». | шт. | 2 |
| 112 | Умывальники | Умывальники должны быть фаянсовые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм угловые. Должны соответствовать ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры». | компл. | 2 |
| 113 | Пьедесталы для умывальников | Пьедесталы для умывальников фаянсовые размером 640х215х200мм. Должен соответствовать ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры». | шт. | 2 |
| 114 | Смесители для умывальников: | Смесители для умывальников: СМ-УМ-НЛ, настенные локтевые, с комбинированной сеткой. Должны соответствовать ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры». | компл. | 2 |
| 115 | Соединительная арматура трубопроводов: Отвод | Соединительная арматура трубопроводов: отвод литой 90° полипропиленовый прямой должен быть диаметром 50 мм (миллиметров), предназначен для разветвления трубопровода в системах канализации в административных зданиях. Отвод изготовлен в соответствии с ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия». | шт. | 4 |
| 116 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | Соединительная арматура трубопроводов: тройник полипропиленовый прямой должен быть диаметром 50 мм (миллиметров), предназначен для разветвления трубопровода в системах канализации в административных зданиях. Тройник изготовлен в соответствии с ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия». | 10 шт. | 0,1 |
| 117 | Кран (вентиль) | Кран (вентиль) запорный шаровый латунный, давлением 1,6 Мпа, диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2. Должен быть для установки на трубопровод для воды в качестве запорного элемента. Рабочей средой является вода. Диаметр условного прохода 15 мм. Тип в/в. Должен соответствовать ГОСТ 34292-2017 Арматура трубопроводная. Краны шаровые из термопластичных материалов. Общие технические условия». | шт. | 4 |
| 118 | Поручень | Поручень должен быть предназначен для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Должен быть из нержавеющей стали для раковины, крепление в стену. Тип - настенный. Поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 45 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 градусов имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные». Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота поручня не менее 250 не более 270мм, ширина не менее 350-370мм, глубина не менее 520 не более 570 (без учета выступающих крепежных элементов). Доступный отступ от стены 50-70 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. Приварку фланцев должны осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10. Товар, используемый при проведении работ, должен соответствовать нижеуказанному изображению товара. | шт | 2 |
| 119 | Поручень | Поручень должен быть предназначен для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Должен быть из нержавеющей стали для туалета, крепление в стену. Тип - пристенный. Поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 45 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 градусов имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные». Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: длина не менее 1200 мм не более 1220 мм (без учета выступающих крепежных элементов). Доступный отступ от стены не менее 50 не более 70 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. Приварку фланцев должны осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10. Товар, используемый при проведении работ, должен соответствовать нижеуказанному изображению товара | шт | 2 |
| 120 | Поручень | Поручень должен быть предназначен для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Должен быть из нержавеющей стали для раковины, крепление в стену. Тип – настенно-напольный. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные». Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота поручня не менее 750 не более 770 мм, ширина не менее 600 не более 620мм (без учета выступающих крепежных элементов). Доступный отступ от стены 50-70 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. Приварку фланцев должны осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10. Товар, используемый при проведении работ, должен соответствовать нижеуказанному изображению товара | шт | 2 |
|  | Раздел 4 Электромонтажные работы |  |  |  |
| 121 | Светильники | Светильники светодиодный с зеркальной экранирующей решеткой потолочные: ARS/S 418 с ПРА. Kpeплeниe должно быть нa пoвepxнocть пoтoлкa. Koнcтpукция должна быть из cтaли, пoкpытая пopoшкoвoй кpacкoй бeлoгo цвeтa. B кopпуce должна быть уcтaнoвлeнa пуcкopeгулиpующaя aппapaтуpa. Oптичecкaя чacть cвeтильникa ARS/S. Должен соответствовать ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия». ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники». Должен быть подвесной светильник для офисных зданий с четырьмя прямыми трубчатыми лампами мощностью по 40 Вт, серии 0 1, модификации 024, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4. | шт. | 4 |
| 122 | Лампы | Лампы должны соответствовать ГОСТ Р 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования». Должны быть лампы светодиодные LED 10w765 6500 К тип цоколя G13. Стеклянная трубка-колба., свет холодный дневной. Класс энергоэффективности А. | 10 шт. | 1,6 |
| 123 | Стартеры | Стартеры для ламп должны соответствовать ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) «Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп. Технические условия». Должны быть предназначены для зажигания ламп совместно с пускорегулирующими аппаратами, в светотехнических системах светильников внутреннего освещения. | 10 шт. | 1,6 |
| 124 | Блок аварийного питания | Блок аварийного питания должен быть предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светильниками в случае непредвиденного отключения сети. Блок состоять из электронного пускорегулирующего аппарата и перезаряжаемой Ni-Cd батареи. Блок должен встраиваться в светильник и обеспечивать работу в аварийном режиме одной лампы в светильнике.. Уровень освещенности должен быть достаточен для ориентации, эвакуации из помещения или продолжения работы, которая не может быть неожиданно прервана. Блок должен соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»; ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 «Устройства управления лампами. Часть 2-7. Частные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам, работающим от батарей, применяемым для аварийного освещения (автономного)» | шт. | 1 |
| 125 | Выключатель | Выключатель должен быть одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный, должен соответствовать ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования». | 10 шт. | 0,03 |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 126 | Кабель-канал | Кабель-канал (короб кабельный электроустановочный настенный) должен быть размером: ширина 150 мм глубина 65 мм с двумя крышками по 65 мм, с одной перегородкой, длина 2м. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и предназначен для прокладки электрических коммуникаций открытого типа на стенах в административных зданиях. Должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках». | 100 м. | 0,08 |
| 127 | Трубы | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм. Гофрированные трубы должны применяться для прокладки силовых кабелей и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий. ГОСТ 32126.1-2013 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования». | 10 м | 8,24 |
| 128 | Разветвительная (распределительная) коробка | Коробка разветвительная (распределительная) должна быть для протяжки, соединения и ответвления проводов У-197 климатическое исполнение УХЛ4. Должна соответствовать ГОСТ 32126.1-2013 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования». Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). | 10 шт. | 1 |
| 129 | Трубы | Трубы должны быть стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные, легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм. Должны соответствовать ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)». | м | 3,09 |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |
| 130 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0357 |
| 131 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0408 |
| 132 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0102 |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 133 | Сушилка | Сушилка для рук должна быть электрическая в алюминиевом или из АВS пластика ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком мощностью 2,0 кВт (2000 Ва́тт). Тип управления автоматический. Должна соответствовать ГОСТ 25178-82 «Электросушители для рук. Общие технические условия». | шт. | 2 |
|  |  | Материалы для работ по проведению капитального ремонта - перепланировки вспомогательных помещений столовой в целях устройства кабинетов для РО в административном здании Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан: (для ЛСР 02-03-01) |  |  |
|  | Раздел 2 Отделочные работы |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 134 | Смесь шпатлевочная | Должна соответствовать ГОСТ 10277-90. «Шпаклевки. Технические условия». Должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Смесь должна использоваться в качестве скрепляющего слоя между штукатуркой и декоративным покрытием. | т | 4,428 |
| 135 | Смесь шпатлевочная | Должна соответствовать ГОСТ 10277-90. «Шпаклевки. Технические условия». Должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Смесь должна использоваться в качестве скрепляющего слоя между штукатуркой и декоративным покрытием. | т | 0,0408 |
|  | Полы |  |  |  |
| 136 | Состав грунтовочный | Грунтовка (состав грунтовочный) должна соответствовать ГОСТ P 52020-2003 «Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия». Должна предназначаться для поверхностного упрочнения пористых минеральных оснований из штукатурки. | кг | 21,585 |
| 137 | Рейки | Рейки должны соответствовать ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия». Должны быть деревянные размером 8х18 мм, должны быть предназначены для устройства полов из керамогранита. | м3 | 0,0144 |
| 138 | Керамический гранит | Должен соответствовать ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия». Должен быть размером ширина 600мм; длина 600мм, толщина 8мм, неполированный, квадратный, для пола. Цвет светлосерый. | м2 | 15,18 |
|  | Раздел 3 Сантехнические работы |  |  |  |
| 139 | Умывальники | Умывальники должны быть фаянсовые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм. Должны соответствовать ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры». | компл. | 2 |
| 140 | Пьедесталы для умывальников | Пьедесталы для умывальников фаянсовые размером 640х215х200 мм. Должны соответствовать ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры». | шт. | 2 |
| 141 | Смесители | Смесители должны быть для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, локтевые с одной рукояткой, с аэратором. Должны соответствовать ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры». | компл. | 2 |
| 142 | Унитазы | Унитаз должен быть фаянсовый воронкообразный с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой и компакт бачком. Должен соответствовать ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры». | компл. | 2 |
|  | Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 143 | Светильники | Светильники светодиодные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные: ARS/S 418 с ПРА. Kpeплeниe должно быть нa пoвepxнocть пoтoлкa. Koнcтpукция должна быть из cтaли, пoкpытая пopoшкoвoй кpacкoй бeлoгo цвeтa. B кopпуce должна быть уcтaнoвлeнa пуcкopeгулиpующaя aппapaтуpa. Oптичecкaя чacть cвeтильникa ARS/S. Должен соответствовать ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия». ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники». Должен быть подвесной светильник для офисных зданий с четырьмя прямыми трубчатыми лампами мощностью по 40 Вт, серии 0 1, модификации 024, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4. | шт. | 11 |
| 144 | Лампы | Лампы должны соответствовать ГОСТ Р 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования». Должны быть лампы светодиодные LED 10w765 6500 К тип цоколя G13. Стеклянная трубка-колба., свет холодный дневной. Класс энергоэффективности А. | 10 шт. | 4,4 |
| 145 | Стартеры | Стартеры для ламп должны соответствовать ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) «Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп. Технические условия». Должны быть предназначены для зажигания ламп совместно с пускорегулирующими аппаратами, в светотехнических системах светильников внутреннего освещения. | 10 шт. | 4,4 |
| 146 | Блок аварийного питания | Блок аварийного питания должен быть предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светильниками в случае непредвиденного отключения сети. Блок состоять из электронного пускорегулирующего аппарата и перезаряжаемой Ni-Cd батареи. Блок должен встраиваться в светильник и обеспечивать работу в аварийном режиме одной лампы в светильнике. Уровень освещенности должен быть достаточен для ориентации, эвакуации из помещения или продолжения работы, которая не может быть неожиданно прервана. Блок должен соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»; ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 «Устройства управления лампами. Часть 2-7. Частные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам, работающим от батарей, применяемым для аварийного освещения (автономного)» | шт. | 7 |
| 147 | Кабель-канал (короб) | Кабель-канал (короб кабельный электроустановочный настенный) должен быть размером: ширина 150 мм глубина 65 мм с двумя крышками по 65 мм, с одной перегородкой, длина 2м. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и предназначен для прокладки электрических коммуникаций открытого типа на стенах в административных зданиях. Должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках». | м | 20 |
| 148 | Кабель-канал (короб) | Кабель-канал (короб кабельный электроустановочный настенный) должен быть размером: ширина 25 мм глубина 16 мм, с одной перегородкой. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и предназначен для прокладки электрических коммуникаций открытого типа на стенах в административных зданиях. Должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках». | 100 м | 0,14 |
| 149 | Розетка | Розетка должна быть штепсельная двуместная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками 16А 220Вт, белая 3x(2K+3). Должна соответствовать «ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». | 100 шт. | 0,05 |
| 150 | Розетка | Розетка должна быть штепсельная трехместная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками 16А 220Вт, белая 3x(2K+3). Должна соответствовать «ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». | 100 шт. | 0,05 |
| 151 | Розетка | Розетка должна быть штепсельная трехместная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками 16А 220Вт, белая 3x(2K+3). Должна соответствовать «ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». | шт | 1 |
| 152 | Суппорт | Суппорт (рамка) для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм - 2 модулей - двухместный суппорт должен быть для установки розеток в системе кабельных каналов. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). | 100 шт. | 0,05 |
| 153 | Суппорт | Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм - 6 модулей - шестиместный суппорт должен быть для установки розеток в системе кабельных каналов. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) . | 100 шт. | 0,05 |
| 154 | Суппорт | Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм - 4 модуля - четырехместный суппорт должен быть для установки розеток в системе кабельных каналов. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). | 100 шт. | 0,01 |
| 155 | Разветвительная (распределительная) коробка | Коробка разветвительная (распределительная) должна быть для протяжки, соединения и ответвления проводов У-197 климатическое исполнение УХЛ4. Должна соответствовать ГОСТ 32126.1-2013 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования». Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). | 1 шт. | 31 |
| 156 | Выключатель | Выключатель должен быть одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный, должен соответствовать ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования». | 10 шт. | 1,2 |
| 157 | Трубы | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм. Гофрированные трубы должны применяться для прокладки силовых кабелей и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий. ГОСТ 32126.1-2013 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования». | 10 м | 10,3 |
| 158 | Трубы | Трубы должны быть стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные, легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм. Должны соответствовать ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)». | м | 2,06 |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |
| 159 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0765 |
| 160 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0867 |
| 161 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,01224 |
| 162 | Кабель | Кабель должен быть силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2. Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». | 1000 м | 0,0459 |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 163 | Сушилка | Сушилка для рук должна быть электрическая в алюминиевом или из АВS пластика ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком мощностью 2,0 кВт (2000 Ва́тт). Тип управления автоматический. Должна соответствовать ГОСТ 25178-82 «Электросушители для рук. Общие технические условия». | шт. | 2 |
|  | Зона капитального ремонта |  |  |  |
| 164 | Смесь шпатлевочная | Должна соответствовать ГОСТ 10277-90. «Шпаклевки. Технические условия». Должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Смесь должна использоваться в качестве скрепляющего слоя между штукатуркой и декоративным покрытием. | т | 3,447 |
| 165 | Смесь шпатлевочная | Должна соответствовать ГОСТ 10277-90. «Шпаклевки. Технические условия». Должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Смесь должна использоваться в качестве скрепляющего слоя между штукатуркой и декоративным покрытием. | т | 0,1394 |

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.20113г. № 44-ФЗ, необходимость использования в документации о закупе других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в отношении материалов Заказчик обосновывает следующим образом:

Поскольку объектом Закупки является выполнение работ по проведению капитального ремонта – перепланировки столовой с целью создания центра клиентского обслуживания, кабинетов для  регионального отделения и санитарной комнаты для маломобильной группы населения в административном здании Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан, а работы по ремонту выполняются с учетом индивидуальных требований Заказчика (все товары и материалы, используемые при выполнении работ, необходимы ввиду того, что ремонт производится не на всей площади здания, и ремонтируемые (заменяемые) товары и материалы должны совпадать с товарами и материалами той части здания, которая не ремонтируется), использование  Заказчиком при описании вышеперечисленных товаров и материалов  показателей, требований, технических характеристик обусловлено их применением не менее двумя производителями данных товаров и материалов.

Требования по передаче Заказчику документов по завершению и сдаче работ:

По окончании этапа выполнения работ по контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику локально-сметный расчет, акт выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3), счет-фактуру (если это предусмотрено законодательством), счет на оплату, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.